## Consulting
| Ficha de Acompanhamento das Iniciativa e Estratégias -BackOffice | [7 empty] | Data:
Descrição
| Oportunidades de melhorias |  |  |  |  | A EQUIPE DA CONSULTING DEVE ALTERAR APENAS AS COLUNA SITUAÇÃO E VERSÃO DE CORREÇÃO
| Gestor |  | Status
| Fabiano L Souza |  | D | Planejado
| Responsáveis: |  |  | Realizado
| Ulir |  | Cronograma
| Responsáveis: |  | Início | 2021-02-03
| Elyenaer |  | Fim | 2021-05-30
Ok, entregue o termo de orientação
Sua banca será no dia 13 de junho de 2016 às 19h45, sendo a 2ª a apresentar na Sala ?
[13 empty] | Orientação alinhamento metodológico da pesquisa |  | #REF! | 1
Origem | Código | Atividades |  |  | Imagem | Prioridade | Data Início | Data Fim | Data Fim | Data Fim | Versão de Correção | Situação | Comentários |  | Início | Azul | Cina | Amarelo | Verde | Vermelho | REP
B.Off | 1 | Incluir a indicação de amigo pagando R$5,00 com a ativação de C/C por meio de compra, ver como será informado o cliente indicado, Obs: reunião de Jan/21 |  |  |  | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 0% | CONSULTING |  | FINALIZADO | implantado e cancelado temporariamente |  | 44235 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
B.Off | 2 | Parametrizar regra geral dos serviços gratuitos (Pgto titulo, emissão de boleto) |  |  |  | 4 | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 0% | CONSULTING |  | FINALIZADO | Parametrizar cotas, para serviço gratuito
B.Off | 3 | os pendentes deveriam ficar em destaque = negrito (sincronizar com quantidade no contas pendentes em https://dank.e-bancos.com.br/index.php?r=backoffice%2Fhome) |  |  |  | 3 | 2021-02-03 | 2021-02-19 | 0% | CONSULTING |  | FINALIZADO | Sequência da tarefa de cima, ver a tela de ultimas movimentações, está com a mesma questão da a cima |  | 44230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
B.Off | 4 | Padronizar grafia em caixa alta, todos os dados da ficha cadastral |  |  |  | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-24 | 0% | CONSULTING |  | FINALIZADO | uppercase na retirada de dados |  | 44230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
APP | 5 | Na validação das transações está possibilitando enviar o código por e-mail, mas precisamos que seja por sms canal mais efetivo |  |  |  | 1 | 2021-02-04 | 2021-03-19 |  |  | 1.0.36 | FINALIZADO | contratação do pacote sms |  | 44231 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
APP | 6 | Comprovantes gerar no formato de PDF e possibilitar que o compartilhamento seja uma opção do cliente para as opções do cliente (e-mail e WhatsApp). |  |  |  | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | FINALIZADO | Mesmo comportamento do extrato |  | 44230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
APP | 7 | Na tela de últimos comprovantes movimentação, a pendência continua aparecendo mesmo depois de gerar movimentação. |  |  |  | 3 | 2021-02-03 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | FINALIZADO | finalizado parcialmente, aberto novas demandas |  | 44230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
APP | 8 | Na tela saque, após a inclusão da senha, abre uma demanda "digite os 4 primeiros digitos do seu..... CPF? |  |  |  | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | FINALIZADO |  |  | 44230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
APP | 9 | Testamos alguns saques, mas o saldo não está saindo da conta tem quem está sacando, e não está entrando na conta de quem está recebendo. |  |  |  | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | FINALIZADO | Enviar prints/Vídeos |  | 44230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
BACKOFFICE | 10 | O backoffice na incluir um flag, "bloqueio" de envio de sms e email quando manifesto do cliente, conforme preve o Termo de aberturta de c/c |  |  |  | 2 | 2021-02-03 |  |  |  |  | VISTO | Exceto: para envio de Token e comunicações essenciais para a operação da conta (como e-mail de troca de senha) não cai na regra | acesso negado | 44230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
BACKOFFICE | 11 | Como encerrar a conta corrente no BackOficce |  |  |  | 2 | 2021-02-03 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | FINALIZADO | Arquivo morto/ sem possibilidade de resgate |  | 44230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
BACKOFFICE | 12 | Layout > Solicitamos a alteração do leiaute do extrato para o modelo com colunas para Debito Credito e Saldo diario |  |  |  | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | FINALIZADO |  |  | 44230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
BACKOFFICE | 13 | Habilitar somente para Master acionar o botão de excluir documentos adicionais |  |  |  | 2 | 2021-02-03 | 2021-04-05 |  |  |  | FINALIZADO | Perfil & permissão(baseado em papel) |  | 44230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
BACKOFFICE | 14 | Precisamos de uma opção no app de bloqueio de cartão, para caso o cliente tenha perdido o mesmo |  |  |  | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | FINALIZADO |  |  | 44230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
BACKOFFICE | 15 | Opção de vincular o cartão pré-pago, a acessar o saldo da conta diretamente(A processadora não permite) |  |  |  | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | FINALIZADO | finalizado sem atendimento, pois serviço nao é possivel |  | 44230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
APP | 16 | Ao usar nº contas, quando utiliza-se um digito errado, o app está colocando uma mensagem em duplicidade |  |  |  | 2 | 2021-02-03 | 2021-03-19 |  |  | 1.0.36 | FINALIZADO | Na transferência interna, no erro ao não localizar a conta exibe a mensagem solicitando verificação de dados, texto em duplicidade
BACKOFFICE | 17 | gravar a geolocalização do cliente na abertura |  |  |  | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | FINALIZADO | Vai contra os termos de uso do Google. Analisar junto ao google |  | 44230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
BACKOFFICE | 18 | Trocar documentos encaminhados na abertura da conta (foto e comprovante de residência) |  |  |  | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | FINALIZADO | Discutir em comite operacional, solciitar no email do correntista, substituir na ficha da c/c |  | 44230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
BACKOFFICE | 19 | Acesso ao ambiente web, para consulta de retornos das inconsistencia que originaram recusa não crivo da IDWall abertura da conta corrente |  |  |  | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | FINALIZADO | Trazer motivo da recusa no backoffice |  | 44230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LAYOUT | 20 | Layout >Tela inicial (em anexo) não está centralizada no meu celular. |  |  |  | 2 | 2021-02-03 | 2021-05-05 |  |  |  | FINALIZADO | Samsumg, J5, S9 cortando transferencia ¦ Alterei o nome para Transferências para se adaptar melhor ao padrão do menu. Lucas |  | 44230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
APP | 21 | Layout > No app, na aba menu (tela a esquerda com fundo azul claro, em anexo, algumas informações estão desalinhadas. |  |  |  | 2 | 2021-02-03 |  |  |  |  | NOVO | o numero da conta esta cortando, ele só fica certo se o celular estiver com a menor fonte possivel. Adaptar para as fontes padrão |  | 44230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
APP | 22 | Solicito que o app de a opção transferencia entre contas Dank , possa salvar favorecidos |  |  |  | 2 | 2021-02-03 | 2021-04-06 |  |  |  | FINALIZADO |  |  | 44230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
BACKOFFICE | 23 | Boas vindas, definida o envio de PUSH e email (automático) |  |  |  | 1 | 2021-02-03 | 1//3 | 1//4 | 1//5 | 1//6 | FINALIZADO | E-mail ou push na aprovação da conta/Ver possibilidade de enviar retroativo |  | 44230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
BACKOFFICE | 24 | Inclusão no sistema periodo de vigencia de procuração e qual outorga de poderes |  |  |  | 1 | 2021-02-03 |  |  |  |  | VISTO | Na PJ, há um período de vigência da procuração, alertar o cliente e o backoffice(O backoffice adiciona), notifica o backoffice 30 dias antes e ao fim do prazo corta o acesso. |  | 44230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
BACKOFFICE | 25 | Priorizar nome do correntista na listagem de contas do backoffice para não cortar |  |  |  | 1 | 2021-02-09 | 2021-04-22 |  |  |  | FINALIZADO | evitar cortar nome do correntista na listagem
BACKOFFICE | 26 | Estorno de tarifa |  |  |  | 3 | 2021-02-09 | 2021-03-16 |  |  |  | FINALIZADO | Estorno de qualquer operação, com ação e validação de acordo com permissões fechamos para extorno só se tarifa segundo conversa com Ulir
BACKOFFICE | 27 | Quando a conta vier com rejeição a aprovação deve ser feita por duas pessoas |  |  |  | 2 | 2021-02-09 | 2021-04-05 |  |  |  | FINALIZADO | Ação/validação
APP | 28 | usar a copia do codigo de barras , para colar na opção de pagamento no APP |  |  |  | 1 | 2021-02-09 | 2021-03-16 |  |  | 1.0.35 | FINALIZADO | Já é possivel fazer isso. Caso não esteja funcionando podem dar mais detalhes?
APP | 29 | No App, prever que o cliente possa acessar uma lista de lojas conveniadas, gerando filtros, um deles é por ramo de segmento/atividades |  |  |  | 3 | 2021-02-09 |  |  |  |  | VISTO | Já existe, mas para isso tem que ter lojas credenciadas
BACKOFFICE | 30 | Falha ao enviar o boleto gerado, mensagem falha ao enviar o arquivo pdf. |  |  |  | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | FINALIZADO
BACKOFFICE | 31 | alterar o nome do botão que emite boletos para terceiro. de: cobrar para cobrança |  |  |  | 1 | 2021-02-10 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | FINALIZADO
BACKOFFICE | 32 | verificar a possibilidade de emissão de boletos (em lote), para situações de cobrança mensalisada, ex.: emissão 5 boletos boletos , para o vcto num dia x de cada meses futuro |  |  |  | 1 | 2021-02-11 |  |  |  |  | VISTO
BACKOFFICE | 33 | Na conta nº 21-3 PJ no detalhamento, link procuração, não da acesso. mensagem: "403 forbidden" |  |  |  | 1 | 2021-02-12 | 2021-05-25 |  |  |  | FINALIZADO | não tem a enexo, e gerou link
BACKOFFICE | 34 | incluir no log da observação, o registro de todos os históricos em (amarelo), da Id wall. Ex. na conta 0000030-2 ANA PAULA PRZEDZMIRS texto seria que a grafia é diferente n Receita Federal |  |  |  | 2 | 2021-02-12 |  |  |  |  | NOVO
APP | 35 | Liberar a abertura de conta para menores de 18 anos (tendo CPF possibilitar que seja correntista s/cartão Pré Pago, não envolver a Visa). Desde que o responsável também tenha conta no Dank, e aprove eletronicamente a abertura do menor, no APP do responsável |  |  |  | 2 | 2021-02-12 |  |  |  |  | NOVO
BACKOFFICE | 36 | Em IOS - Verificar que não segue a abertura da conta quando opta-se por SIM indicado por um amigo. SE usar não segue normarmente |  |  |  | 1 | 2021-02-15 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | FINALIZADO
BACKOFFICE | 37 | no BackOfice, detalhe de cadastro > trazer o grau de confiança da IDwall, para verificar a baixa qualidade da selfie. Demanda similar a 34 |  |  |  | 2 | 2021-02-15 |  |  |  |  | VISTO | alem de avisar que o cliente ficou fora do inervalo de confianca, avisar o percentual verificado e o intervalo e de confiancça no log. exemplo: " SCORE FORA DO INTERVALO DE CONFIANÇA, VERIFICADO 0,75, INTERVALO DE CONFIANÇA É DE 0,8 A 0,95."
BACKOFFICE | 38 | Tela de biometria, está sendo demandada em aparelhos que não possuem essa função |  |  |  | 2 | 2021-02-15 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | FINALIZADO
BACKOFFICE | 39 | No sininho, em notificações, erro de grafia "nunhuma" |  |  |  | 1 | 2021-02-15 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | FINALIZADO
BACKOFFICE | 40 | no APP, no campo email, está incluindo um espaçamento em branco no final do endereço, e acusa como erro |  |  |  | 1 | 2021-02-15 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | FINALIZADO
BACKOFFICE | 41 | no BackOfice, Gravar log, quando ocorreu alterações no cadastro do cliente, apontando campo alterado e usuário que efetivou. |  |  |  | 3 | 2021-02-15 |  |  |  |  | NOVO
BACKOFFICE | 42 | O extrato da conta digital ao gerar PDF, não abre visualização depois de gerar, (modelos 6S Aple. e no 7 Tb) |  |  |  | 4 | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | FINALIZADO | em 16-fev foi alterado, porque sempre sai da conta do Fabiano, independente da conta que era acessado o APP
BACKOFFICE | 43 | alterar o email na Play Store, está com ti.dankbank@gmail.com , mudar para maior credibilidade alterar para: suporte@dankbank.com.br |  |  |  | 2 | 2021-02-15 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | FINALIZADO | Resposta do google: O país e endereço de e-mail do proprietário da conta não podem ser alterados. No entanto, é possível criar uma nova conta usando um país ou endereço de e-mail diferente e transferir seus apps para ela.
BACKOFFICE | 44 | Está exgindo alimentar um valor em R$, na configurações do lojista. ver imagem |  |  |  | 1 | 2021-02-15 | 2021-05-25 |  |  |  | FINALIZADO | Hoje se você habilitar o saque e não colocar a comissão do lojista, o saque apresenta erro. Queremos ter a opção de saque com comissão zero, e tenha apenas um alerta no salvamento. conforme imagem
BACKOFFICE | 45 | Ao indicar um amigo, no compartilhamento, devemos levar junto um texto: Hey, te indiquei para ser um Cliente do Dank Bank. Baixe o APP na loja e na abertura da sua conta, use o código: (gerado) |  |  |  | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | FINALIZADO
BACKOFFICE | 46 | No campo indique um amigo, tirar o ultimo parágrafo, houve o cancelamento do crédito pela indicação |  |  |  | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | FINALIZADO
BACKOFFICE | 47 | Retirar da mensagem "Receber por isso", enquanto não estivermos pagando bonus por indicação |  |  |  | 3 | 2021-02-26 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | FINALIZADO
BACKOFFICE | 48 | Verificar porque o email do token, encaminado pelo consulting.desenvolvimento@gmail.com está caindo no span, só hoje 3 clientes informaram |  |  |  | 1 | 2021-02-17 | 2021-03-31 |  |  |  | FINALIZADO | eu salvei contato de emial e não cai em spam, Ulir Thiago: É uma questão dificil de garantir 100% posso melhorar movendo o e-mail pra amazon, para isso preciso de acesso a hospedagem do site da dank pra fazer apontamentos de DNS
APP | 49 | Em depósito, após registro do boleto, não existe um botão de voltar. |  |  |  | 2 | 2021-02-18 |  |  |  |  | NOVO | ativar o retorno se clicar em DANK! ou criar um botão voltar
BACKOFFICE | 50 | no momento final da abertura de conta, o app fica carregando e não sai do lugar, ver imagem |  |  |  | 4 | 2021-02-18 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | FINALIZADO | encontramos esse problema nos aparelhos iphone 7, moto g8 e samsung s20. nos 2 casos a internet estava funcionando bem, e tentado varias vezes. Ultima tentativa foi feita dia 24/02/21, cliente desinstalou e instalou outra vez
BACKOFFICE | 51 | retirar a mensagem de bonus de indicação enquanto estiver zerado |  |  |  | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | FINALIZADO
BACKOFFICE | 52 | Dispensar o upload; do contrato social; no processo de abertura de Pesso Juridica. Posteriormente o BackOffcie solicitara para atualização, e verificação de poderes de assinaturas |  |  |  | 3 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | FINALIZADO
BACKOFFICE | 53 | APP, no processo de abertura da conta, mudar a posição do campo "CELULAR" para baixo, acima do email |  |  |  | 2 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | FINALIZADO
BACKOFFICE | 54 | Quando o cliente seleciona a opção de enviar a CNH, no campo de digitar o numero, precisa aparecer o teclado númerico. No campo orgão expedidor pode aparecer automático o Detran. |  |  |  | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | FINALIZADO | Verificar se o Detran é o único possível órgão expedidor, caso seja criem por favor uma nova tarefa com essa solicitaçao
BACKOFFICE | 55 | Atualizar razão social para "DANK BANK SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA" na tela de deposito |  |  |  | 4 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | FINALIZADO
BACKOFFICE | 56 | ainda na tela depósito, excluir o texto atual após a conta corrente. incluir ¨Encaminho o comprovante, clicando sobre uma das opções: (câmara ou galeria) |  |  |  | 3 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | FINALIZADO
BACKOFFICE | 57 | APP, tela saque, abre teclado para incluir o valor do saque, fica travando o teclado impossibilitando continuar. única opção é clicar em Menu, e novamente em saque para visualisar o botão continuar |  |  |  | 2 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | FINALIZADO
BACKOFFICE | 58 | Ajsutar configuração da geração de extrato de conta digital em PDF, para todas as contas, vai o mesmo o da conta 02 do fabiano |  |  |  | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | FINALIZADO | alterado no mesmo dia, pelo contato pelo telefone
BACKOFFICE | 59 | as contas 45-0 e 46-9 não estão carregando todas as imagens. |  |  |  | 4 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | FINALIZADO | testamos em outras maquinas
BACKOFFICE | 60 | Com relação a demanda 29, onde será realizado no cadastramento do lojista no BackOffice? |  |  |  | 2 | 2021-02-19 | 2021-03-19 |  |  |  | FINALIZADO | Em configurações da conta(clicando no menu de contexto da conta e indo em configurações)
BACKOFFICE | 61 | na tela de saque o app não está abrindo a camera, trava na tela que orienta apontar para o QR Cod, e fica azul |  |  |  | 4 | 2021-02-19 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | FINALIZADO | Feito na versão 1.0.33
BACKOFFICE | 62 | Ajustar tabela de tarifas no termo de uso e politicas_abertura da conta, manter tabela |  |  |  | 1 | 2021-02-24 | 2021-04-05 |  |  |  | FINALIZADO | tanto na PF quanto na PJ,
BACKOFFICE | 63 | Conta 4-3, transferiu para outro banco o saldo disponivel (e sistema alertou para deduzir a tarifa). Ao realizar transferência para ourtra conta do DANK, possibitou tranf. o saldo remancente de R$5,00, mais tarde (possivelmente após a confirmação do Santander) gerou tarifa da transferência externa, ficando no valor da tarifa um saldo negativo |  |  |  | 2 | 2021-02-24 | 2021-05-30 |  |  |  | FINALIZADO
BACKOFFICE | 64 | Dupla alçada, regra de alçadas para autorização de lancamentos financeiros, autorização de inclusão e exclusão de conta corrente |  |  |  | 4 | 2021-02-25 | 2021-03-30 |  |  |  | FINALIZADO | Está em fase de testes, estendemos um pouco mais pois é uma tarefa que interage com tudo do backoffice e da comunicação com o app, então cautela se faz nescessária.
BACKOFFICE | 65 | Nivel de alcadas, analista, supervisor, gerente, diretor |  |  |  | 3 | 2021-02-25 | 2021-03-24 |  |  |  | FINALIZADO
BACKOFFICE | 66 | Temos 2 tipos de saques, Saque banco 24 horas e Saque Lojista, eles possuem franquias diferentes. Precisa estar separado (incluída observação) |  |  |  | 1 | 2021-02-26 |  |  |  |  | VISTO | Quando houver saque em banco 24h adicionaremos a cobrança de tarifa, por hora ela não tem razão de existir
BACKOFFICE | 67 | Em relatorio gráfico, incluir opção de conta encerradas (arquivo morto está contando como pendente), e contar nos contas PF e PJ apenas as ativas |  |  |  | 2 | 2021-02-26 | 2021-03-24 |  |  |  | FINALIZADO
APP | 68 | Em pagar conta, com cód. e barras , mudar a camara para capturar na horizontal |  |  |  | 2 | 2021-03-02 | 2021-03-24 |  |  |  | FINALIZADO | Adicionamos opção de Vertical e Horizontal
BACKOFFICE | 69 | Alterar para que o cod. de barras copiado, seja colado na totalidade, e não somente primeira parte |  |  |  | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | FINALIZADO | Já funciona dessa maneira
APP | 70 | complementar a demanda 47, em Indicar Amigos: ao clicar em compartilhar, no encaminhamento da MSG, incluir o nome e o cod do indicador e direcionar com o link https://www.dankbank.com.br/ QUERO SER DANK para captura do QRcode, e baixa do APP para iniciar a abertura da conta corrente |  |  |  | 1 | 2021-03-02 |  |  |  |  | FINALIZADO
BACKOFFICE | 71 | Automatização do envio de mensagens de estorno de transferência |  |  |  | 2 | 2021-03-02 |  |  |  |  | NOVO | quando por algum motivo a transferencia do cliente não foi efetivada, gerar um alerta para o mesmo com push e sms.
APP | 72 | Aviso de contato quando o cliente transacionar valores acima do valor seguro |  |  |  | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-16 |  |  | 1.0.35 | FINALIZADO | (Já existe essa mensagem) quando o cliente estiver fazendo a transferencia acima do valor seguro, deve aparecer uma mensagem avisando que entraremos em contato.
BACKOFFICE | 73 | Escala de horário para acessos de usuários |  |  |  | 3 | 2021-03-02 | 2021-05-20 |  |  |  | FINALIZADO | o usuário master deve conseguir limitar os acesso de outros usuários, por dia da semana, horários de ínicio e término da jornada. Por horário ok, falta controle por dia da semana
BACKOFFICE | 74 | Criar agrupamento de convenios |  |  |  | 1 | 2021-03-02 |  |  |  |  | NOVO | vincular contas a determinado convenio/grupo, possibilitando filtros e ações especificas, como flexibilização de tarifas,regras de cashback, e campanhas de marketing.
BACKOFFICE | 75 | Relatório de receitas de convenios, podendo ser filtrado por parceiro (Tim, Netflix e etc) |  |  |  | 1 | 2021-03-02 |  |  |  |  | NOVO | relatório com data, conta de origem e valor, filtrado por periodo
BACKOFFICE | 76 | No APP, em Me Ajuda, constar o horário bancário de atendimento: das 9 às 18hs |  |  |  | 2 | 2021-03-05 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | FINALIZADO
BACKOFFICE | 77 | Na abertura de conta corrente pessoa juridica, na tela de validação de CPF, ele não segue adiante. |  |  |  | 4 | 2021-03-05 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | FINALIZADO | deixamos o celular por mais de 1 hora, é o app continua carregando (LG K62)
APP | 78 | Na conta 57-4, o cliente possui processos criminais como réu, e mesmo assim a conta foi aprovada automaticamente |  |  |  | 3 | 2021-03-09 | 2021-03-19 |  |  |  | FINALIZADO | Foi um caso atípico, programamos mais uma trava para evitar que isso aconteça
APP | 79 | ilustrar como deve ser tirado a foto do documento, quando é frente e quando e verso. |  |  |  | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-16 |  |  | 1.0.35 | FINALIZADO | muitos cliente estão tirando a foto do documento inteiro aberto na frente. (Adicionado um reforço na descrição dasolicitação de foto)
BACKOFFICE | 80 | na tela ultimas movimentações, dar a opção de marcação nos processos ja realizados |  |  |  | 3 | 2021-03-09 | 2021-03-16 |  |  |  | FINALIZADO | está aparecendo em negrito, mas gostariamos de ter a opção de marcar manualmente a opção de feito (podendo ser flag). Precisamos tambem que apos gerar movimentação retorne para a tela de ultimas movimentações na linha o id selecionado para a marcação.
BACKOFFICE | 81 | box dos ultimos comprovantes não está sincronizando os numeros dos processos pendentes |  |  |  | 3 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | FINALIZADO | estavamos com uma movimentação pendente, e no dashboard constava como 0
APP | 82 | no APP em conta PJ, a tabela de tarifa está a mesmo de uma pessoa fisica |  |  |  | 2 | 2021-03-09 | 2021-03-16 |  |  | 1.0.35 | FINALIZADO | Corrigido
APP | 83 | No App em conta PJ, durante a solicitação do cartão a tarifa é de PF, correto seria a emissão é isenta. |  |  |  | 2 | 2021-03-09 | 2021-04-19 |  |  |  | FINALIZADO | rever nas contas PF tb, emissão é isenta
BACKOFFICE | 84 | No BackOffice, no acesso a uma determinada conta, ao enviar mensagens precisasmos incluir uma assinatura como imagem |  |  |  | 2 | 2021-03-10 |  |  |  |  | NOVO
APP | 85 | abertura de conta PF, esta travando na tela de validação de CPF. |  |  |  | 4 | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  |  | 1.0.35 | FINALIZADO | cliente aguardou aproximadamente 30 minutos nessa tela e o app não proseeguiu, modelo Samsung galaxy A6 plus (versão 33 do app) - Concluido, acompanhamos cadastros PF e PJ, tudo certo agora.
APP | 86 | cliente acessou a tela "precisa de ajuda?" e não conseguiu voltar, botão de retorno não funcionou |  |  |  | 3 | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  |  | 1.0.35 | FINALIZADO | ele tentou fechar e abrir novamente e o problema persistiu. modelo Samsung S5 (versão 33 do app). Arrumado na versão atual. O problema também acontecia no botão de qrcode, resolvido também
APP | 87 | na abertura de conta quando o cliente acessa o termo de politica de uso e privacidade, não tem um botão de retornar |  |  |  | 2 | 2021-03-12 | 2021-03-16 |  |  | 1.0.35 | FINALIZADO | Termo dinamico cadastrado no backoffice, agora não teremos mais esse problema com essa funcionalidade nova
APP | 88 | Atualizar o termo de politica de abertura de conta PF, atualizar a tabela de tarifas. E Se for uma conta Juridica? está usando o mesmo termo? |  |  |  | 2 | 2021-03-12 | 2021-04-06 |  |  |  | FINALIZADO | Se for o mesmo termo deverá contemplar a Tarifas da emissão do cartão que é R$ 29,90
BACKOFFICE | 89 | conta 64-7, não está carregando a foto, e não encontramos os parametros do facematch. |  |  |  | 4 | 2021-03-15 | 2021-03-19 |  |  |  | FINALIZADO | não encontramos a foto nas análises da Idwall ajustei a foto, estamos tentando entender o que houve. Não parece ser a mesma pessoa, o facemetch deu um resultado extremamente baixo
APP | 90 | Backoffice não está carregando comprovantes nas movimentações (reforçar o bloqueio de qualquer coisa que não seja imagem, o correntista subiu um vídeo) |  |  |  | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-16 |  |  | 1.0.35 | FINALIZADO | cliente enviou um video ao inves da imagem. (REMOVIDO OPÇÃO DE SUBIR VIDEOS NO COMPROVANTE)
BACKOFFICE | 91 | Gerar alertas quando um cpf ou cnpj reprovado (está no arquivo morto) anteriormente tentar abrir uma nova conta |  |  |  | 3 | 2021-03-16 |  |  |  |  | NOVO | nivel de prioridade elevado para 3 no dia 05/05/2021
APP | 92 | Tabela de tarifas, colocar a quantidade isenta no mês (especificando que é mês), e colocar os valores após alcando o limite isento, conforme configurado no backoffice |  |  |  | 3 | 2021-03-16 | 2021-04-30 |  |  |  | FINALIZADO
APP | 93 | Não estamos conseguindo na conta PJ incluir um novo boleto de cobrança se existe um pendente. O botão não responde. |  |  |  | 2 | 2021-03-17 | 2021-03-26 |  |  | 1.0.38 | FINALIZADO | No backoffice a conta estava habilitada para emitir boleto de cobrança e possui uma quantidade cadastrada. Testamos na conta 5-1
APP | 94 | Na abertura de conta, o termo de privacidade está sendo apresentado antes da seleção de PF ou PJ. O termo precisa estar adaptado conforme tipo de conta. |  |  |  | 2 | 2021-03-17 | 2021-03-19 |  |  |  | FINALIZADO | existe serviço e tarifas diferenciados se é PJ ou PF.
BACKOFFICE | 95 | Alguns clientes não estão recebendo e-mail de boas-vindas, exemplo: conta 67-1 ,68-0 e 60-4 |  |  |  | 3 | 2021-03-18 | 2021-04-06 |  |  |  | FINALIZADO | foi verificado em ambos os casos o spam.
APP | 96 | app está pedindo a biometria, mesmo quando não está cadastrada |  |  |  | 2 | 2021-03-18 |  |  |  |  | FINALIZADO | exemplo da imagem, aparelho samsung J5. Isso é uma limitação tecnica, quando o check de lembrar email está ativo o celular busca as formas de autenticação de segurança para permitir o fluxo de login salvo
APP | 97 | App não está puxando nenhum dado da empresa depois que digita o CNPJ. |  |  |  | 3 | 2021-03-19 |  |  |  |  | NOVO
APP | 98 | Rever abertura da captura de imagem da CNH, não permItiu centralizar(conta 110-4). Não permItindo enquadrar. Foto tirada ficou distante, e comprometou a consulta OCR. |  |  |  | 3 | 2021-03-24 |  |  |  |  | NOVO | modelo celular Iphone 5 E
BACKOFFICE | 99 | Erro ao validar a conta, relatamos 2 casos com esse erro, cpfs aparecem no IDwall. Ambos os casos estão no wi-fi e solicitamos testar a internet. Aconteceu dia 24 outra vez conforme observação |  |  |  | 4 | 2021-03-22 | 2021-04-05 |  |  |  | FINALIZADO | modelo do celular samsung A50. Num dos casos o cliente passou em todos os processos da idwall, dia 24/03 por voltas das 15:00 ocorreu novamente com a abertura de conta de MUSSE RESTAURANTE LTDA 03.514.829/0001-09. Implementamos novas correções para evitar que isso aconteça
BACKOFFICE | 100 | Números de conta pulou de 72 para 86, o que houve com os outros numeros? |  |  |  | 4 | 2021-03-23 | 2021-03-23 |  |  |  | FINALIZADO | Verificamos muitas movimentações na idwall, porém, não está chegando as contas no backoffice. Thiago:Houve um problema no cadastro ao incluir a rotina de envio de e-mail após aprovação autmática da IDwall, esse pulo nos numeros foram de tentativas que não concluiram, corrigido.
BACKOFFICE | 101 | imagem da selfie não carrega, não encontramos a analise do OCR na idwall do socio |  |  |  | 4 | 2021-03-25 |  |  |  |  | DEVOLVIDO | conta 113 / conta 165 não passou por validação de OCR / 167 passou na idwall, mas não carregou a foto/ conta 213 não teve OCR do socio
BACKOFFICE | 102 | Relatório com o numero de clientes desistentes na abertura de conta, por estado (exemplo: parou na foto do comprovante de residencia) |  |  |  | 2 | 2021-03-26 |  |  |  |  | VISTO
BACKOFFICE | 103 | conta 131-7, não recebemos retorno (Log de observação) sobre o motivo pelo qual a conta ficou pendente. |  |  |  | 3 | 2021-03-29 |  |  |  |  | NOVO | percebemos que o socio colocoado no app, não assina pela conta, mas em nenhum esse informação nos foi alertada
APP | 104 | Ajustar mensagens dados necessário para abertura da C/C PJ, reduzir opções: para Empresa: cartão CNPJ para o Sócio Administrador, CNH/RG, fazer uma Selfie e comp. Residência. |  |  |  | 2 | 2021-03-30 |  |  |  | 2021-03-31 | FINALIZADO
BACKOFFICE | 105 | Erros de português |  |  |  | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  |  |  | FINALIZADO | Usuário, Descrição, Necessita
BACKOFFICE | 106 | Perfil com alçada de valor para gerar movimentação, em dupla, ou sozinho. |  |  |  | 3 | 2021-04-08 |  |  |  |  | VISTO
APP | 107 | No app > abertura de contra Pessoa Jurídica, pede aceite no termo no inicio e novamente n final |  |  |  | 2 | 2021-04-09 |  |  |  | 1.0.55 | FINALIZADO
APP | 108 | Possibilitar o cliente que tenha mais de uma conta PJ, pode acessar com o mesmo email as contas |  |  |  | 1 | 2021-04-09 |  |  |  |  | NOVO
BACKOFFICE | 109 | Relatório de conta, desconsiderar os "." e "-" na procura por CPF/CNPJ. |  |  |  | 1 | 2021-04-12 |  |  |  |  | NOVO
APP | 110 | no momento do de clicar em usar foto, o app demorar a responder, precisamos de varios cliques. |  |  |  | 2 | 2021-04-12 |  |  |  |  | NOVO | modelo verificado, Iphone 12
APP | 111 | na solicitação do cartão, mesmo o cliente pedindo pela primeira vez, e sendo isenta a 1ª via, o aplicativo não deixa seguir em frente se não tiver saldo para o valor da tarifa do cartão |  |  |  | 3 | 2021-04-13 |  |  |  | 2021-04-15 | FINALIZADO
APP | 112 | quando o cliente vai fazer uma TED, mesmo essa estando entre as isentas, o app não deixa seguir se o cliente não tiver saldo para a tarifa |  |  |  | 3 | 2021-04-13 |  |  |  | 2021-04-15 | FINALIZADO
APP | 113 | alguns clientes relataram que o app esta reiniciando no meio do processo de abertura de conta |  |  |  | 2 | 2021-04-14 |  |  |  |  | NOVO
APP | 114 | após finalizar uma transferencia, para visualizar o comprovante da mesma, o cliente precisa ir até o botão de comprovantes, precisamos que o comprovante ja apareca para ser comportalihado no momento que o cliente finaliza. |  |  |  | 1 | 2021-04-15 |  |  |  |  | NOVO
APP | 115 | Em tranferência para outros bancos, retirar o campo dígito da agência, excluir digitação da senha para confirmar a tranferência. Manter somente o TOKEN |  |  |  | 2 | 2021-04-15 |  |  |  |  | NOVO
BACKOFFICE | 116 | Incluir status "PROCESSANDO" quando a conta está pendente por aguardar retorno da idwall |  |  |  | 2 | 2021-04-20 |  |  |  |  | NOVO | em algumas situações a conta aparece como pendente, mas logo em seguido é aprovada automaticamente, nessas situações, gostariamos que o status ficasse como "PROCESSANDO"
BACKOFFICE | 117 | Incluir notificações no canto da tela quando aparecer algo pendente no backoffice |  |  |  | 1 | 2021-01-20 |  |  |  |  | NOVO
BACKOFFICE | 118 | Incluir envio de sms de boas-vindas nas abertura de conta |  |  |  | 3 | 2021-04-23 |  |  |  |  | NOVO | Precisamos que na abertura de conta o cliente receba, notificação via push, sms e email que a conta foi aprovada.
BACKOFFICE | 119 | Incluir no histórico de mensagens da conta, mensagens enviadas automáticamente de boas-vindas, e aprovação de convenio |  |  |  | 4 | 2021-04-23 |  |  |  |  | NOVO
BACKOFFICE | 120 | Criar em relatórios, uma lista dos aniversariante (PF) = correntistas inlcuir os sócios de (PJ) não correntistas |  |  |  | 2 | 2021-04-23 | 2021-04-30 |  |  |  | FINALIZADO
BACKOFFICE | 121 | Ativar o envio de mensagens (originadas no backoffice) para a opção via SMS |  |  |  | 3 | 2021-04-23 |  |  |  |  | NOVO
BACKOFFICE | 122 | Inlcuir em filtro de CONTAS CORRENTES, novos campos para escolha das opção: a) conta abertas há quantos dias; b) data da úlitma movimentação (possibilitar incluir n° de dias) ou nunca movimentou; |  |  |  | 2 | 2021-04-23 | 2021-06-01 |  |  |  | FINALIZADO
APP | 123 | faltou a palavra email (conforme imagem). incluir tambem para o cliente verificar o spam. |  |  |  | 3 | 2021-04-23 | 2021-05-04 |  |  | 1.0.54 | FINALIZADO
LAYOUT | 124 | tela inicial, erro de layout |  |  |  | 3 | 2021-04-23 |  |  |  | 1.0.49 | FINALIZADO | modelos samsung j5
APP | 125 | erro na ultima linha do termo de privacidade, conforme imagem |  |  |  | 2 | 2021-04-23 |  |  |  | 1.0.48 | FINALIZADO
LAYOUT | 126 | Erro no layout das imagens em alguns celulares |  |  |  | 2 | 2021-04-23 |  |  |  | 1.0.48 | FINALIZADO | modelo iphone 6
BACKOFFICE | 127 | Conta ficou pendente, mesmo assim o log consta como valido |  |  |  | 3 | 2021-04-23 | 2021-05-05 |  |  |  | FINALIZADO | contas 185 / 191 / 217 - Essas contas não tiveram mais de 80 no facematch.
APP | 128 | Tabela de tarifas, incluir quantidade de serviços gratuitos |  |  |  | 2 | 2021-04-26 |  |  |  | 1.0.54 | FINALIZADO
APP | 129 | Cliente não estão conseguindo alterar a foto de perfil |  |  |  | 2 | 2021-04-26 |  |  |  | 1.0.55 | FINALIZADO | altera no aplicativo, mas não mantem
LAYOUT | 130 | layout do extrato não centralizado |  |  |  | 2 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  |  | 1.0.52 | FINALIZADO | modelos verificados samsgun j5 e xiaomi redmi, continua descentralizado na versão 50
LAYOUT | 131 | não esta funcionando o scroll da tela de tarifas |  |  |  | 2 | 2021-04-26 |  |  |  | 1.0.48 | FINALIZADO | a tela não está descendo
LAYOUT | 132 | tela de serviços esta sem scroll |  |  |  | 2 | 2021-04-26 |  |  |  | 1.0.48 | FINALIZADO | samsung j5
LAYOUT | 133 | imagem está cortando na parte de cima |  |  |  | 2 | 2021-04-26 |  |  |  | 1.0.48 | FINALIZADO | samsung j5
APP | 134 | incluir botão de voltar a tela anterior em todas as telas |  |  |  | 2 | 2021-04-27 |  |  |  |  | NOVO
LAYOUT | 135 | tela de maquininha sem scroll e cortando imagem |  |  |  | 2 | 2021-04-27 |  |  |  | 1.0.50 | FINALIZADO | testado samsung j5 e iphone 6 se
LAYOUT | 136 | tela de transferencia sem scroll e cortando imagem |  |  |  | 2 | 2021-04-27 |  |  |  | 1.0.50 | FINALIZADO | testado samsung j5 e iphone 6 se
LAYOUT | 137 | tela de meus comprovantes não está centralizada |  |  |  | 2 | 2021-04-27 |  |  |  | 1.0.50 | FINALIZADO | samsung j5
LAYOUT | 138 | tela de meus comprovantes está estourando |  |  |  | 2 | 2021-04-27 |  |  |  | 1.0.50 | FINALIZADO | iphone 6 se
LAYOUT | 139 | tela de cobranca não está centralizada e está estourando |  |  |  | 2 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  | 1.0.52 | FINALIZADO | samsung j5 e xiaomi redmi
LAYOUT | 140 | tela cartoes não está centralizada |  |  |  | 2 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  | 1.0.52 | FINALIZADO | samsung j5 e xiaomi redmi
LAYOUT | 141 | tela de ativação de cartão, imagem não está centralizada |  |  |  | 2 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  | 1.0.52 | FINALIZADO | samsung j5 e xiaomi redmi
LAYOUT | 142 | tela de recarregar cartão, imagem não está centralizada |  |  |  | 2 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  | 1.0.52 | FINALIZADO | samsung j5 e xiaomi redmi
LAYOUT | 143 | tela de trocar senha do cartão, imagem não está centralizada |  |  |  | 2 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  | 1.0.52 | FINALIZADO | samsung j5 e xiaomi redmi
LAYOUT | 144 | tela de detalhes do cartão, imagem não está centralizada |  |  |  | 2 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  | 1.0.52 | FINALIZADO | samsung j5 e xiaomi redmi
LAYOUT | 145 | tela de qrcode, sem scroll |  |  |  | 2 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  | 1.0.53 | FINALIZADO | samsung j5
LAYOUT | 146 | tela de abertura com palavra cortada |  |  |  | 2 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  | 1.0.53 | FINALIZADO | samsung j5
APP | 147 | Em indicar Amgos, ajustar na mensagem que vai ao indicado (após compatilhar) Vem se Danker! no lugar de Vem ser Dank! |  |  |  | 2 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  | 1.0.52 | FINALIZADO
BACKOFFICE | 148 | retirar a "franquia/mes" da tarifa de segunda via do cartão |  |  |  | 2 | 2021-04-29 |  |  |  |  | NOVO
APP | 149 | trocar a palavra "franquia" por "gratuito" |  |  |  | 2 | 2021-04-29 | 2021-04-30 |  |  |  | FINALIZADO
LAYOUT | 150 | tela de tarifas não está centralizada |  |  |  | 2 | 2021-04-29 | 2021-05-05 |  |  |  | FINALIZADO | samsung j5 xiaomi redmi
APP | 151 | permitir que o cliente acesse com o cpf |  |  |  | 2 | 2021-04-30 |  |  |  |  | NOVO | o cliente deve conseguir acessar com o email e com o cpf
BACKOFFICE | 152 | contas 220, 221, 222(abertas fim de semana) não apresentram erro no idwall e mesmo assim ficaram pendentes |  |  |  | 4 | 2021-05-03 |  |  |  |  | INICIADO | voltou a acontecer na conta 223 (03/05/2021)
BACKOFFICE | 153 | em boleto de cobrança, continua aparecendo o boleto após a instrução de baixa, comandada no Santander. |  |  |  | 2 | 2021-05-03 |  |  |  |  | NOVO
LAYOUT | 154 | tela de abertura de conta, está sem scroll e não está centralizada |  |  |  | 4 | 2021-05-05 | 2021-05-05 |  |  |  | FINALIZADO | cliente não está conseguindo iniciar abertura de contaa conta (modelo Asus 4max)
LAYOUT | 155 | botoes tela inicial desalinhados |  |  |  | 2 | 2021-05-05 |  |  |  |  | DEVOLVIDO | asus 4max
LAYOUT | 156 | tela de foto de documento sem scroll |  |  |  | 4 | 2021-05-05 | 2021-05-25 |  |  |  | FINALIZADO | asus 4max
LAYOUT | 157 | altera a cor da fonte que está em azul para #A4A8CC |  |  |  | 2 | 2021-05-06 |  |  |  |  | NOVO
LAYOUT | 158 | tela de abertura de conta esta sem scroll |  |  |  | 4 | 2021-05-07 |  |  |  |  | REVISAR | samsung a300
APP | 159 | Em tranferência para outros bancos, no acesso a outros bancos, dar espaçamento maior entre as opções, está selecionando a opção abaixo do banco desejado, reclamação de clientes com Iphone |  |  |  | 2 | 2021-05-10 |  |  |  |  | NOVO
BACKOFFICE | 160 | limitar valor maximo que o cliente consegue incluir um boleto |  |  |  | 2 | 2021-05-11 |  |  |  |  | NOVO
LAYOUT | 161 | alterar a fonte em destaque para branco |  |  |  | 2 | 2021-05-10 |  |  |  |  | NOVO
BACKOFFICE | 162 | relatório de saldo global por periodo |  |  |  | 2 | 2021-05-13 |  |  |  |  | NOVO | gostarimos de um relatorio com os saldos globais que fecharam no dia, tendo filtro por periodos
APP | 163 | No APP, em loja conveniada, não estão aparecendo as lojas que com de acordo ao termo |  |  |  | 2 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  |  |  | FINALIZADO
APP | 164 | utilizar 2 emails de boas-vindas, um para pj e outro para pf |  |  |  | 2 | 2021-05-17 |  |  |  |  | REVISAR
BACKOFFICE | 165 | Em relatório; cobrança; incluir nas opções de filtros, uma para a gestão de tarifas de cobrança excedente, objetivamos identificar de quantos registros de baixa (por liquidação, ou a pedido do sacado ), ocorreram além dos 4 que são isentos, para gerarção da cobrança da tarifa de R$2,50. Que hoje não está automatizado, seria um proximo passo. |  |  |  | 1 | 2021-05-19 |  |  |  |  | NOVO
BACKOFFICE | 166 | 1) criar link no detalhamento da conta (similar ao do contrato social, para acesso e gestão) se tiver a foto da fachada do Estabelecimento comercial capturada. 2) Ajustar o nome do box para, fachada ou Logomarca. 3) Está como "Comprovante de atividade" nos dois box em duplicidade. |  |  |  | 1 | 2021-05-19 |  |  |  |  | NOVO | https://dank.e-bancos.com.br/imagens/pedido_limite/atividade_08732747000146_293.png https://dank.e-bancos.com.br/index.php?r=pedido-entidade%2Fview&id=3
BACKOFFICE | 167 | Crédito sem um débito na conta 5 |  |  |  | 4 | 2021-05-20 | 2021-05-25 |  |  |  | FINALIZADO | o valor de R$ 19,90 creditou na conta 5 referente a pedido de cartão na conta 306, porem, o valor não fo debitado na conta 306. O mesmo não devaria ser debitado, pois, tratava-se da primeira via( mesmo ocorreu na com a conta 1 e conta 7)
APP | 168 | no APP em solicitar cartão, tem que excluir "ler o termo" porque não tem nada, e o "declaro que li....." |  |  |  | 2 | 2021-05-21 |  |  |  |  | NOVO | não temos termo para cartão
APP | 169 | app acusa estar sem saldo, mesmo o cliente possuindo |  |  |  | 3 | 2021-05-21 |  |  |  |  | NOVO | isso ocorreu na conta 4, 10 e 25. o saldo aparece zerado e depois de sair e entra outra vez ele volta a aparece o saldo correto.
LAYOUT | 170 | tela de carregamento de cartão sem scroll |  |  |  | 4 | 2021-05-21 |  |  |  |  | NOVO | samsung j5
APP | 171 | Habilitar solicitação de cartão adicional |  |  |  | 1 | 2021-05-21 |  |  |  |  | NOVO
LAYOUT | 172 | tela inicial truncando os boxes, não permite salvar o emial e senha, |  |  |  | 1 | 2021-05-21 |  |  |  |  | NOVO | asus 4max
APP | 173 | o mesmo cliente consegue pedir mais de uma maquinha de cartão |  |  |  | 3 | 2021-05-24 |  |  |  |  | NOVO
APP | 174 | em Maquininha, solicitar maquininha, desabitilitar que contas Pessoa Física, peçam a maquinha |  |  |  | 3 | 2021-05-24 |  |  |  |  | NOVO | Somente PJ podem solicitar.
APP | 175 | em Maquininha, solicitar maquininha, inlcuir o Termo para o aceite |  |  |  | 3 | 2021-05-24 |  |  |  |  | NOVO | vai para tela em branco
BACKOFFICE | 176 | Consultas na IDwall, que demoram, estão sendo finalizadas sem que ocorra a conclusão da pesquisa, alinhamos anteriormente para agilizar e finalizar o pedido da abertura no APP. Mas precisaremos que seja retomada a verificação do status para gravar no BackOffice. Verificar cod. do relatório na observação, conta apravada não aleterou o status |  |  |  | 2 | 2021-05-25 |  |  |  |  | NOVO | Código 3b000490-2fdf-4117-ae7e-f37fca380b99
LAYOUT | 177 | tela de serviços sem scroll |  |  |  | 3 | 2021-05-25 |  |  |  |  | NOVO
LAYOUT | 178 | Remover a frase no topo da tela |  |  |  | 3 | 2021-05-28 |  |  |  |  | NOVO
LAYOUT | 179 | tela de recarga de cartão sem scroll |  |  |  | 3 | 2021-05-28 |  |  |  |  | NOVO
APP | 180 | notificação com a mensagem "Sua conta Digital" chegando pelo menos 1 vez por dia |  |  |  | 2 | 2021-06-08 |  |  |  |  | NOVO | conta 5
APP | 181 | Mesmo depois do cliente pedir o cartão, continua aparecendo a mensagem que o cartão ainda não foi solicitado |  |  |  | 3 | 2021-06-08 |  |  |  |  | FINALIZADO | conta 356
APP | 182 | o saldo no app, consta como zero, sendo que o cliente possui saldo em conta. |  |  |  | 2 | 2021-06-08 |  |  |  |  | NOVO
183
184
185
186
187
188
189
190

## Consultar Imagens
CÓDIGO | 153 | em boleto de cobrança, continua aparecendo o boleto após a instrução de baixa, comandada no Santander.

## Gráfico
SITUAÇÃO GERAL
NOVO | 49 |  |  | nivel | CRÍTICO | 5 | 4
VISTO | 8 |  |  | nivel | URGENTE | 16 | 3
INICIADO | 1 |  |  | nivel | IMPACTANTE | 28 | 2
FINALIZADO | 120 |  |  | nivel | MELHORIA | 13 | 1
REVISAR | 2
DEVOLVIDO | 2
[5 empty] | nivel | CRÍTICO | 0 | 4
[5 empty] | nivel | URGENTE | 7 | 3
[5 empty] | nivel | IMPACTANTE | 13 | 2
[5 empty] | nivel | MELHORIA | 3 | 1
nivel | CRÍTICO | 3 | 4
nivel | URGENTE | 6 | 3
nivel | IMPACTANTE | 12 | 2
nivel | MELHORIA | 9 | 1
nivel | CRÍTICO | 2 | 4
nivel | URGENTE | 3 | 3
nivel | IMPACTANTE | 3 | 2
nivel | MELHORIA | 1 | 1